## Feuil1
Phase | Acteur | Description | JH | SENIOR | JUNIOR
Phase 1 : Initiation du Projet | MOA (Direction RH) | Identifie le besoin d'un nouveau SIRH pour répondre à des enjeux stratégiques. | 0 | 0 | 0
Phase 1 : Initiation du Projet | AMOA SIRH | Aide à définir les objectifs du projet, en alignement avec la stratégie de l'entreprise. | 3 | 3 | 0
Phase 2 : Planification | AMOA SIRH | Analyse des Besoins : Organise des ateliers avec les équipes RH pour recueillir et formaliser les exigences. | 6 | 6 | 0
Phase 2 : Planification | AMOA SIRH | Rédaction du Cahier des Charges : Rédige les documents de spécifications fonctionnelles. | 12 | 0 | 12
Phase 2 : Planification | MOA | Valide les documents et s'assure que les besoins sont correctement exprimés. | 0 | 0 | 0
Phase 3 : Exécution | MOE (Équipe Technique ou Intégrateur) | Prend en charge la réalisation technique du projet en se basant sur les spécifications fournies. | 0 | 0 | 0
Phase 3 : Exécution | AMOA SIRH | Coordination : Facilite la communication entre la MOA et la MOE. | 10 | 5 | 5
Phase 3 : Exécution | AMOA SIRH | Suivi du Projet : Utilise les outils de gestion de projet (selon le PMI PMBOK) pour suivre l'avancement, gérer les risques et les délais. | 5 | 5 | 0
Phase 4 : Contrôle et Surveillance | AMOA SIRH | Recette Fonctionnelle : Organise et supervise les tests pour s'assurer que le système répond aux exigences. | 15 | 5 | 10
Phase 4 : Contrôle et Surveillance | AMOA SIRH | Gestion du Changement : Prépare les plans de formation et de communication pour faciliter l'adoption du nouveau système. | 10 | 5 | 5
Phase 5 : Clôture | AMOA SIRH | Validation Finale : S'assure que tous les livrables sont conformes et que les objectifs du projet sont atteints. | 0 | 0 | 0
Phase 5 : Clôture | AMOA SIRH | Retour d'Expérience : Organise des sessions pour capitaliser sur les leçons apprises. | 0 | 0 | 0
|  |  | 61 | 29 | 32
|  |  |  | 4500 | 3500
|  |  | HT | 130500 | 112000